Qnet Project
Executive Managment Summary
12/09

---
Índice
- Arreglar la planilla de riegos
- Ajustar los criterios de Done
- Ajustar el documento de uso de la herramienta de seguimientos de bugs para que contemple la identificación de versiones.
- Reporte de Horas
- Avance de las Tareas
- Minuta de Capacitación
- Detección de Riesgos
- Valor ganado

---
Planilla de Riesgos
El impacto se mide en los siguientes categorías:
  - Muy Bajo: <0,1
  - Bajo: <0,3
  - Moderado: <0,5
  - Alto:<0,7
  - Muy Alto: <0,9
Entonces, por cada riesgo identificado, se valora de acuerdo a cada componente de riesgo:
        - Perdida de Funcionalidad
        - Retraso en el cronograma
  Y se determina una categoría de impacto.

---
Actualización de la planilla de riesgos
- No se identificaron nuevos riegos.
- Planilla actualizada:

---
Definición de ‘Done’
Un story en estado ‘Verify’ podrá ser pasada a ‘Done’ dadas las siguientes condiciones:
  - Código Completado:
    - Se entiende por código completado, aquel código que, una vez ejecutado, lleva a cabo el requerimiento en cuestión.
  - Test Completado:
    - El código pasa satisfactoriamente los test unitarios, como los casos de prueba.
  - Aprobación satisfactoria del Scrum Master o persona delegada por este.
Esta definición se comunicará verbalmente a los programadores.

---
Reporte de Horas
Se llevará a cabo utilizando la siguiente planilla:

---
Reporte de Horas (cont.)

---
Actualización del Project

---
Avance de Tareas
- Tareas de Programación:
- Tareas de Managment:
  - IT Support	88%
  - Project Status Tracking	45%
  - Project Managment	30%
  - Reserva Manager	11%
  - Testing	10%
  - Team Meeting Planning	33%

---
Valor Ganado (EVT)
Permite comparar plan vs. realización y estimar la continuación del proyecto para tres dimensiones	:
  - Costos
  - Trabajo
  - Duración
- Se puede aplicar sobre todo el proyecto o sobre una parte del mismo

---
Valor Ganado (cont.)
- Compara el valor acumulativo del coste presupuestado del trabajo realizado (ganado) en la cantidad original del presupuesto asignada tanto con el coste presupuestado del trabajo planificado (programado) como con el coste real del trabajo realizado (real).
- Esta técnica es especialmente útil para el control de costes, la gestión de recursos y la producción.

---
- Mide el rendimiento del proyecto a medida que avanza desde la iniciación del proyecto hasta el cierre del proyecto.
- También proporciona un medio para hacer una proyección del rendimiento futuro sobre la base del rendimiento pasado.

---
Valor Ganado (Cont.)

---
Implica desarrollar los siguientes valores claves:
  - Valor Planificado (PV)
  - Valor Ganado (EV)
  - Coste Real (AC)
  - Estimación hasta la conclusión (ETC)
  - Estimación a la conclusión(EAC)
  - Variación de Coste (CV)
  - Variación de Cronograma(SV)
  - Ïndice de Rendimiento del Coste (CPI)
  - Indice de Rendimiento del Cronograma(SPI)

---
Valor Planificado (PV)
Es el coste presupuestado del trabajo programado hasta un momento determinado:
  - Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS):
    - BCWS = Precio unitario presupuestado * Cantidad de trabajo programado = [$/unidad de trabajo] * [unidad de trabajo]

---
Valor Ganado (EV)
Es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente completado durante un periodo de tiempo determinado:
  - Budgeted Costo of Work Performed (BCWP):
    - BCWP = Precio unitario presupuestado * Cantidad de trabajo realizado=[$/unidad de trabajo] *[unidad de trabajo]

---
Coste Real (AC)
Es el coste total incurrido en la realización del trabajo:
  - Actual Cost of Work Performed (ACWP):
    - ACWP = Precio unitario real * Cantidad de trabajo realizado = [$/unidad de trabajo] * [unidad de trabajo]

---
Estimación hasta la Conclusión (ETC)
Los valores PV, EV y AC se usan en combinaciones para proporcionar medidas de si el trabajo se esta llevando a cabo o no de acuerdo a lo planificado. Medidas mas comunes:
  - Variación de Coste (CV)
  - Variación de Cronograma (SV)

---
Estimación hasta la Conclusión (ETC) (Cont.)
La cantidad de variación de los valores de CV y SV tiende a disminuir a medida que el proyecto se acerca a su conclusión, debido al efecto compensatorio que tiene la realización de mayor cantidad de trabajo.

---
Variación de Coste (CV)
- Es igual al valor ganado (EV) menos el coste real(AC). Es decir es la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BCWP) y la cantidad realmente gastada(ACWP).
- Simplificando:
  - (Precio unitario presupuestado – Precio unitario real) * Cantidad de trabajo realizado

---
Variación del Cronograma (SV)
- Es igual al valor ganado (EV) menos el valor planificado(PV) .
- Simplificando:
  - Precio unitario presupuestado * (Cantidad de trabajo realizado - Cantidad de trabajo programado)
Será igual a cero cuando se complete el proyecto, porque ya se habrá ganado todos los valores planificados.

---
Índice de Rendimiento de Coste(CPI)
- Es igual a la razón entre EV y AC.
- Un valor inferior a 1.0 indica un sobrecoste con respecto a las estimaciones.
- Un valor superior a 1.0 indica un coste inferior con respecto a las estimaciones.
- Simplificado:
  - (Precio unitario presupuestado / Precio unitario real)

---
Índice de Rendimiento del Cronograma(SPI)
- Es igual a la razón entre EV y PV.
- Simplificado:
  - Cantidad de trabajo realizado / Cantidad de trabajo programado

---
Gráfico Ilustrativo del Rendimiento

---
- Excede el presupuesto.
- Esta atrasado con respecto al plan de trabajo.
  - Se puede decir que en el ejemplo se gasto mas y se hicieron menos tareas.
De AC se dedude:
  - Gaste mas que lo presupuestado.
De EV se deduce:
  - Se trabaja menos al precio presupuestado, debería haber gastado menos.

---
Proyecciones

---
Estimate to Complete (ETC) Costo
Es una estimación para concluir el costo restante .
  - Variaciones Atípicas:
    - Existen expectativas de que no se producirán variaciones similares en el futuro:
      - ETC ($) = BAC – EV
  - Variaciones Típicas:
    - Las variaciones actuales se consideran como típicas de las variaciones futuras:
      - ETC [$] = (BAC – EV) / CPI

---
Estimate to Complete (ETC) Trabajo
Es una estimación para concluir el trabajo restante .
  - Variaciones Atípicas:
    - Existen expectativas de que no se producirán variaciones similares en el futuro:
      - ETC (UT) = SAC – Cantidad de trabajo realizado
  - Variaciones Típicas:
    - Las variaciones actuales se consideran como típicas de las variaciones futuras:
      - ETC [UT] = (SAC – Cantidad de trabajo realizado) / SPI

---
Estimate at Completion (EAC)
Ayudan a evaluar el coste o la cantidad de trabajo necesario para completar las actividades del cronograma
  - EAC [$] = AC[$] + ETC[$] :
    - Costos reales hasta la fecha mas el ETC calculado
  - EAC [UT] = WP [UT] + ETC [UT]

---
Más Información…