## Risks - Tabla 1
Risk id	Evento	Impacto	Clasificación 1	Probabilidad	Impacto	Peso	Costo si ocurre (días)	Costo Ponderado
7	Los programadores cambian de desktop a laptops	Retraso en el cronograma	Infraestructura	40%	70%	28%	3	1,2
5	Desarrolladores no logran realizar su trabajo	Pérdida de functionalidad	Project Management	30%	90%	27%	13	3,9
6	Desarrolladores ausentes	Retraso en el cronograma	RRHH	20%	90%	18%	14	2,8
4	Errores tras mergear check-ins	Retrabajo. Retraso en el cronograma	Tecnología	20%	70%	14%	11	2,2
9	Los programadores se retiran antes de terminar su horario	Retraso en el Cronograma	Project Management	40%	30%	12%	3	1,2
3	Pérdida de trabajo no check-ineado	Retraso en el cronograma. Pérdida de funcionalidad.	Infraestructura	5%	50%	3%	8	0,4
8	Los programadores tienen dificultades para hacer commit	Retraso en el cronograma. Pérdida de funcionalidad.	Tecnología	5%	40%	2%	1	0,05
2	Laboratorio cerrado	Retraso en el cronograma	Organizacional	1%	30%	0%	5	0,05
1	Internet no disponible	Retraso en el cronograma	Infraestructura	1%	10%	0%	2	0,02

## Mitigation - Tabla 1
ID	Evento	Risk_ID	Task Name	Work(hh)	Costo	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resources
1	Laboratorio cerrado	2	Conseguir las llaves del laboratorio	0,5
2	Pérdida de trabajo no check-ineado	3	Hacer los “check-in“ inmediatamente después de finalizar una funcionalidad	0,5
3	Errores tras mergear check-ins	4	Capacitación PHP a los alumnos.	44
	Desarrolladores no logran realizar su trabajo	5
4	Desarrolladores ausentes	6	Avisar las condiciones de aprobación.	0,1
5	Los programadores cambian de desktop a laptops	7	La configuración del nuevo ambiente debera ser realizada en horario extracurricular	2
6	Los programadores tienen dificultades para hacer commit	8	Se hará un commint junto a ellos durante la capacitación	0,1
7	Los programadores se retiran antes de terminar su horario	9	Los miembros del equipo de managment alternaran sus horarios entre 16 a 20 y 18 a 22.	0,2

## Contingency - Tabla 1
ID	Evento	Risk_ID	Task Name	Work(hh)	Costo	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resources
1	Internet no disponible	1	Trabajar con los desarrolladores para ayudar en cualquier duda y preparar el código para hacer check-in la siguiente clase.	2
2	Laboratorio cerrado	2	En caso de que este cerrado, hablar con Mónica	1
3	Pérdida de trabajo no check-ineado	3	Hacerlo de nuevo.	2
			Aceptar pérdidad de calidad	0
5	Errores tras mergear check-ins	4	Rollback del merge y volver a hacerlo con la presencia de algún manager.	4
6	Desarrolladores no logran realizar su trabajo	5	Ayudar en las dudas que se presenten.	6
7	Desarrolladores ausentes	6	Informar tareas a los inasistentes via email y exigir recuperacion de horas de trabajo para proxima jornada	1
8	Los programadores cambian de desktop a laptops	7	Un miembro del equipo de management deberá ayudar en el setup	1
9	Los programadores tienen dificultades para hacer commit	8	Los miembros del equipo de management ayudarán a solucionar las dificultades	1
10	Los programadores se retiran antes de terminar su horario	9	Los programadores deberán completar sus tareas en horario extracurricular	1