## Risks
Risk id	Evento	Impacto	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Peso	Costo si ocurre (días)	Costo Ponderado
1	Internet no disponible	Retraso en el cronograma	Infraestructura	1%	10%	0%	2	0,02
2	Laboratorio cerrado	Retraso en el cronograma	Organizacional	1%	30%	0%	5	0,05
3	Pérdida de trabajo no check-ineado	Retraso en el cronograma. Pérdida de funcionalidad.	Infraestructura	5%	50%	3%	8	0,4
4	Errores tras mergear check-ins	Retrabajo. Retraso en el cronograma	Tecnología	20%	70%	14%	11	2,2
5	Desarrolladores no logran realizar su trabajo	Pérdida de functionalidad	Project Management	30%	90%	27%	13	3,9
6	Desarrolladores ausentes	Retraso en el cronograma	RRHH	20%	90%	18%	14	2,8

## Mitigation
Risk_ID	Evento	Nombre de tarea	Predecesora	Duración	Trabajo	Nombre de los Recursos	Duracion	Comienzo	Fin
2	Laboratorio cerrado	Pedir la llave al bedel antes del horario de clase.		0,15	0,15	manager
3	Pérdida de trabajo no check-ineado	Revisar logs del svn		0,5	2	manager
4	Errores tras mergear check-ins	Hacer un procedimiento con el svn que implique hacer locks.		12	48	D1,D2,D3,D4
5	Desarrolladores no logran realizar su trabajo	Capacitación PHP a los alumnos.		1	4	D1,D2,D3,D4
6	Desarrolladores ausentes	Avisar las condiciones de aprobación.		0,1	0,4	D1,D2,D3,D4
1	Internet no disponible	Poseer los manuales de php offline para que puedan ser consultados		0,5	0.4	manager

## Contingencia
Risk_ID	Evento	Nombre de tarea	Predecesora	Duración	Trabajo	Nombre de los Recursos	Duracion	Comienzo	Fin
2	Laboratorio cerrado	En caso de que este cerrado, hablar con Mónica		0,15	0,6	manager
3	Pérdida de trabajo no check-ineado	Aceptar la reducción del alcance del producto. Asignar horas extras a los recursos para recuperar		0,5	2	D1,D2,D3,D4
4	Errores tras mergear check-ins	volver a hacerlo con la presencia de algún manager		6	24	D1,D2,D3,D4
		Rollback del merge		12	48	D1,D2,D3,D4
5	Desarrolladores no logran realizar su trabajo	Ayudar en las dudas que se presenten.		2	8	D1,D2,D3,D4
6	Desarrolladores ausentes	El trabajo que falta lo deberán terminar en sus hogares.		0	0	D1,D2,D3,D4
4	Errores tras mergear check-ins	Sentarse con el alumno , hacer un rollback y solucionar el problema		3	12	Manager,D1,D2
3	Pérdida de trabajo no check-ineado	Reunión con el gerente para analizar una posible reducción de scope		1	4	Management team
5	Desarrolladores no logran realizar su trabajo	Frente a una caída de productividad se bucará tiempo extra de los recursos para compensar el trabajo		6	12	Manager ,D1,D2