## Reporte de Horas
Dias de Trabajo | Lunes 12 de Septiembre | [5 empty] | Proyect
Tareas trabajadas durante el dia
| Verify terms and coditions approval |  | SQL Injection Check |  | Captcha Check
| Horas | Avance | Horas | Avance | Horas | Avance | Horas Total | Avance Total
Desarrolladores
Martin
Damin
Pablo
Tareas |  | Trabajo Planificadas al Princio Del cuatrimestre |  | Trabajoplanificadas al 12/05 | Trabajo real aplicado
Setting Enviroment |  | 69 |  | 69 | 69
Sprint 1 y 2 Planning Meeting |  | 3 |  | 3 | 1.5
Sprint 1 - Privacy & Security |  | 18 |  | 17.5 | 0
Sprint 2 - Social improvements |  | 36 |  | 36 | 0
Integracion Sprint 1 y 2 |  | 15 |  | 15 | 0
Sprint 3 Planning Meeting |  | 3 |  | 3 | 0
Sprint 3 - Miscellaneous |  | 27 |  | 27 | 0
Integracion Sprint 3 |  | 21 |  | 21 | 0
Release Meeting |  | 6 |  | 6 | 0
Reserva Developers |  | 36 |  | 36 | 0
Management |  | 208 |  | 208 | 64
PM |  | 52 |  | 52 | 16
Reserva M |  | 52 |  | 52 | 6
Testing |  | 52 |  | 52 | 5
IT Support |  | 33.8 |  | 33.8 | 29.3
Project Staus Tracking |  | 13 |  | 13 | 6
Team Meeting Plannig |  | 5.2 |  | 5.2 | 1.7
Horas Al dia de hoy |  |  |  |  | 134.5
Horas Total |  | 442 |  |  | 134.5