## Risks - Tabla 1
Risk id | Evento | Impacto | Clasificación 1 | Probabilidad | Impacto | Peso | Costo si ocurre (días) | Costo Ponderado
1 | Internet no disponible | Retraso en el cronograma | Infraestructura | 1% | 10% | 0.1% | 2 | 0.02
2 | Laboratorio cerrado | Retraso en el cronograma | Organizacional | 1% | 30% | 0.3% | 5 | 0.05
3 | Pérdida de trabajo no check-ineado | Retraso en el cronograma. Pérdida de funcionalidad. | Infraestructura | 5% | 50% | 2.5% | 8 | 0.4
4 | Errores tras mergear check-ins | Retrabajo. Retraso en el cronograma | Tecnología | 20% | 70% | 14% | 11 | 2.2
5 | Desarrolladores no logran realizar su trabajo | Pérdida de functionalidad | Project Management | 30% | 90% | 27% | 13 | 3.9
6 | Desarrolladores ausentes | Retraso en el cronograma | RRHH | 20% | 90% | 18% | 14 | 2.8
7 | Los programadores cambian de desktop a laptops | Retraso en el cronograma | Infraestructura | 40% | 70% | 28% | 3 | 1.2
8 | Los programadores tienen dificultades para hacer commit | Retraso en el cronograma. Pérdida de funcionalidad. | Tecnología | 5% | 40% | 2% | 1 | 0.05
9 | Los programadores se retiran antes de terminar su horario | Retraso en el Cronograma | Project Management | 40% | 30% | 12% | 3 | 1.2
Note on E1: Muy Baja - 0.1 Baja - 0.3 Moderada - 0.5 Alta - 0.7 Muy Alta - 0.9
Note on F1: Muy Bajo - 0.1 Bajo - 0.3 Moderado - 0.5 Alto - 0.7 Muy Alto - 0.9

## Mitigation - Tabla 1
ID | Evento | Risk_ID | Task Name | Work(hh) | Costo | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resources
1 | Laboratorio cerrado | 2 | Conseguir las llaves del laboratorio | 0.5
2 | Pérdida de trabajo no check-ineado | 3 | Hacer los “check-in“ inmediatamente después de finalizar una funcionalidad | 0.5
3 | Errores tras mergear check-ins | 4 | Capacitación PHP a los alumnos. | 44
| Desarrolladores no logran realizar su trabajo | 5
4 | Desarrolladores ausentes | 6 | Avisar las condiciones de aprobación. | 0.1
5 | Los programadores cambian de desktop a laptops | 7 | La configuración del nuevo ambiente debera ser realizada en horario extracurricular | 2
6 | Los programadores tienen dificultades para hacer commit | 8 | Se hará un commint junto a ellos durante la capacitación | 0.1
7 | Los programadores se retiran antes de terminar su horario | 9 | Los miembros del equipo de managment alternaran sus horarios entre 16 a 20 y 18 a 22. | 0.2

## Contingency - Tabla 1
ID | Evento | Risk_ID | Task Name | Work(hh) | Costo | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resources
1 | Internet no disponible | 1 | Trabajar con los desarrolladores para ayudar en cualquier duda y preparar el código para hacer check-in la siguiente clase. | 2
2 | Laboratorio cerrado | 2 | En caso de que este cerrado, hablar con Mónica | 1
3 | Pérdida de trabajo no check-ineado | 3 | Hacerlo de nuevo. | 2
|  |  | Aceptar pérdidad de calidad | 0
5 | Errores tras mergear check-ins | 4 | Rollback del merge y volver a hacerlo con la presencia de algún manager. | 4
6 | Desarrolladores no logran realizar su trabajo | 5 | Ayudar en las dudas que se presenten. | 6
7 | Desarrolladores ausentes | 6 | Informar tareas a los inasistentes via email y exigir recuperacion de horas de trabajo para proxima jornada | 1
8 | Los programadores cambian de desktop a laptops | 7 | Un miembro del equipo de management deberá ayudar en el setup | 1
9 | Los programadores tienen dificultades para hacer commit | 8 | Los miembros del equipo de management ayudarán a solucionar las dificultades | 1
10 | Los programadores se retiran antes de terminar su horario | 9 | Los programadores deberán completar sus tareas en horario extracurricular | 1