## Reporte de Horas
Dias de Trabajo	Lunes 12 de Septiembre					Proyect
	Tareas trabajadas durante el dia
	Verify terms and coditions approval		SQL Injection Check		Captcha Check
	Horas	Avance	Horas	Avance	Horas	Avance		Horas Total	Avance Total
Desarrolladores
Martin
Damin
Pablo

Tareas		Horas Planificadas al Princio Del cuatrimestre		Horas planificadas al 12/05	Horas reales aplicadas
Setting Enviroment		69		69	69
Sprint 1 y 2 Planning Meeting		3		3	3
Sprint 1 - Privacy & Security		18		17,5	0
Sprint 2 - Social improvements		36		36	0
Integracion Sprint 1 y 2		15		15	0
Sprint 3 Planning Meeting		3		3	0
Sprint 3 - Miscellaneous		27		27	0
Integracion Sprint 3		21		21	0
Release Meeting		6		6	0
Reserva Developers		36		36	0
Management		208		208	64
PM		52		52	16
Reserva M		52		52	6
Testing		52		52	5
IT Support		33,8		33,8	29,3
Project Staus Tracking		13		13	6
Team Meeting Plannig		5,2		5,2	1,7
Horas Al dia de hoy					136
Horas Total		442			136