## Reporte de Horas
Dias de Trabajo	Lunes 12 de Septiembre					Proyect
	Tareas trabajadas durante el dia
	Verify terms and coditions approval		SQL Injection Check		Captcha Check
	Horas	Avance	Horas	Avance	Horas	Avance		Horas Total	Avance Total
Desarrolladores
Martin
Damin
Pablo

Tareas		Horas Planificadas al Princio Del cuatrimestre		Horas planificadas al 12/05	Hoas planificadas al 19-06-2011	Horas reales aplicadas
Setting Enviroment		69		69	69	69
Sprint 1 y 2 Planning Meeting		3		3	3	3
Sprint 1 - Privacy & Security		18		17,5	17,5	17,5
Sprint 2 - Social improvements		36		36	36	0
Integracion Sprint 1 y 2		15		15	15	0
Sprint 3 Planning Meeting		3		3	3	3
Sprint 3 - Miscellaneous		27		27	27	0
Integracion Sprint 3		21		21	21	0
Release Meeting		6		6	6	0
Reserva Developers		36		36	36	0
Management		208		208	208	76
PM		52		52	24	16
Reserva M		52		52	6	6
Testing		52		52	5	5
IT Support		33,8		33,8	33,3	38
Project Staus Tracking		13		13	17	17
Team Meeting Plannig		5,2		5,2	5,2	4,2
Horas Al dia de hoy					280	148
Horas Total		442			441,5	168,5