## Valor_Ganado - Tabla 1
	Fechas
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indicadores	30-ago	6-sep	13-sep	20-sep	27-sep	4-oct	11-oct	18-oct	25-oct	1-nov
BCWP	241,9	250,9
BCWS	331,9	373,9
ACWP	209,34	221,44
ETC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SV	-90	-123	0	0	0	0	0	0	0	0
SPI	0,73	0,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
CV	32,56	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPI	1,16	1,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ISAC	455,38
VAC	241,90	250,9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

						0

## user_stories_value
User story name	difficult	Total value
Verify terms and conditions	0,1	10
Captcha check	0,1	10
Sql injection check	0,1	10
Sprint planning meeting 3	0,1	10
User popularity ranking	0,3	30
Password recovery	0,3	30
Recommend to a friend	0,4	40
Testing casos prueba 1	0,5	50
Testing casos prueba 2	0,5	50
Testing casos prueba 3	0,5	50
Instant messages	0,7	70
Test sprint 1 y 2	0,8	80
Correciones de sprint 1 y 2	0,8	80
Test sprint 3	0,8	80
Correcciones sprint 3	0,8	80
Release meeting	0,8	80

Max value	100

Fecha	12/09/11	19/09/11
PV(planned value)	30
AC(actual cost)	10
EV(earned value)	0
User stories	Terms
	Captcha
	Sql injection